## Foglio1
Intervento	conto	autorizzazione	Finanziamento	Importo contrattuale	Note	Luogo intervento	Codice CUP	Delibera affidamento	Stato di avanzamento al 30.06.2023	Stato di avanzamento al 31/12/2023	Stato di avanzamento al 30.06.2024	Stato di avanzamento al 05.12.2024	Stato di avanzamento al 30.06.2025	Stato di avanzamento al 31.12.2025	Stato di avanzamento al 28.05.2026	NOTE
Servizio di valutazione di vulnerabilità sismica dei presidi ospedalieri dell’ARNAS G. Brotzu ai sensi dell'OPCM 3274 e s.m.i. e progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del corpo staccato del P.O. S. Michele e del corpo f del P.O. Oncologico A. Businco di Cagliari. PNRR - adesione Invitalia CIG AQ 9326235C94 – ODA SIS1 CIG specifico 9786684320 del contratto specifico n. ODA SIS1	A102020801	DELIBERA n. 672 DEL 10.06.2022 INTEGRATA CON DELIBERA N. 757 DEL 01.07.2022 MANIFESTAZIONE ALL’ADESIONE ACCORDO QUADRO INVITALIA	9.523.142,00 €	1.158.480,40 €	UNICO FINANZIAMENTO PNRR	ARNAS G. BROTZU	C22C22000080006	n. 631 DEL 09.05.2023	inizio procedura	in corso	in corso	in corso	Risoluzione del contratto per grave inadempimento - Delibera n. 1761 del 20.12.2024	Risoluzione del contratto per grave inadempimento - Delibera n. 1761 del 20.12.2024
Prove ed indagini su corpo staccato del P.O. S. Michele e del corpo f del P.O. Oncologico A. Businco di Cagliari. PNRR - adesione Invitalia CIG AQ 9326235C94 - CIG specifico 9890272EA2 del contratto specifico n. ODA SIS2	A102020801	DELIBERA n. 672 DEL 10.06.2022 INTEGRATA CON DELIBERA N. 757 DEL 01.07.2022 MANIFESTAZIONE ALL’ADESIONE ACCORDO QUADRO INVITALIA	9.523.142,00 €	48.962,90 €	UNICO FINANZIAMENTO PNRR	CORPO STACCATO DEL P.O. S. MICHELE E CORPO F DEL P.O. ONCOLOGICO A. BUSINCO	C22C22000080006	n. 881 del 26.06.2023	inizio procedura	conclusa			Risoluzione del contratto per grave inadempimento - Delibera n. 1761 del 20.12.2024	Risoluzione del contratto per grave inadempimento - Delibera n. 1761 del 20.12.2024
Prove ed indagini sul corpo principale, corpo asilo e corpo sala conferenze del P.O. S. Michele e sul corpo principale, corpo G-P-R-I-H e centrali tecnologiche del P.O. Oncologico A. Businco dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari. PNRR - adesione Invitalia CIG AQ 9326235C94 – ODA SIS3 - CIG specifico 99650760DD del contratto specifico n. SIS3	A102020801	DELIBERA n. 672 DEL 10.06.2022 INTEGRATA CON DELIBERA N. 757 DEL 01.07.2022 MANIFESTAZIONE ALL’ADESIONE ACCORDO QUADRO INVITALIA	9.523.142,00 €	215.573,66 €	UNICO FINANZIAMENTO PNRR	CORPO ASILO E CORPO SALA CONFERENZE DEL P.O. S. MICHELE E SUL CORPO PRINCIPALE, CORPO G-P-R-I-H E CENTRALI TECNOLOGICHE DEL P.O. ONCOLOGICO A. BUSINCO	C22C22000080006	n. 1172 del 17.08.2023	adempimenti preliminari all’avvio del servizio	in corso	in corso	in corso	Risoluzione del contratto per grave inadempimento - Delibera n. 1761 del 20.12.2024	Risoluzione del contratto per grave inadempimento - Delibera n. 1761 del 20.12.2024
Lavori in appalto integrato relativi all'intervento di ristrutturazione del corpo f del P.O. Oncologico A. Businco di Cagliari. PNRR - adesione Invitalia CIG AQ 9326808571 – ODA SIS CIG specifico B496EFFDC1 del contratto specifico n. ODA SIS	A102020801	DELIBERA n. 672 DEL 10.06.2022 INTEGRATA CON DELIBERA N. 757 DEL 01.07.2022 MANIFESTAZIONE ALL’ADESIONE ACCORDO QUADRO INVITALIA	11.023.142,00 €	6.290.760,32 €	UNICO FINANZIAMENTO PNRR	ARNAS G. BROTZU	C22C22000080006	n. 1701 del 20.12.2024 e successiva rettifica con del n. 309 del 07.03.2025					in corso	in corso	in corso
PNRR –M6.C2 1.1.2 –Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero –Grandi Apparec-chiature Sanitarie e Cofinanziamento Regionale di cui alla DGR n. 12/16 del 07.04.2022. / Lavori di adeguamento edile e impiantistico dei locali per l’installazione di una TAC nel reparto di Radiologia del P.O. Businco dell’ARNASG. Brotzu di Cagliari. CIG A04197C0AC	A102020801	DELIBERA n. 916 DEL 05.08.2022 DI RECEPIMENTO DELLA DGR n. 12/16 del 07.04.2022, RELATIVA AGLI INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR e PNC	566.600,00 €	36.400,00 €	Risorse PNRR e Cofinanziamento RAS	ARNAS G. BROTZU – RADIOLOGIA P.O. BUSINCO	C29J22001420006	Det. n. 50 del 11.01.2024	Terminata	conclusa
Intervento “P.O. San Michele – Pronto Soccorso – Adeguamento strutturale, impiantistico e tecnologico alle disposizioni anticontagio” ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 e D.G.R. n. 35/38 del 09.07.2020. Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. CIG (derivato) A0328E3484.	A102020801	DELIBERA n. 1499 DEL 31.12.2021 MANIFESTAZIONE ALL’ADESIONE ACCORDO QUADRO INVITALIA	9.723.400,00 €	830.004,08 €	UNICO FINANZIAMENTO PNRR	ARNAS G. BROTZU	C27H21007210001	n. 699 del 16.05.2024	verifica progetto definitivo/esecutivo		in corso	in corso	in corso	in corso	in corso
Intervento “P.O. San Michele – Pronto Soccorso – Adeguamento strutturale, impiantistico e tecnologico alle disposizioni anticontagio” ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 e D.G.R. n. 35/38 del 09.07.2020. Servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva dell'intervento di competenza dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari "Adeguamento strutturale, impiantistico e tecnologico alle disposizioni anticontagio ddel P.S. del P.O. San Michele” dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari. CIG (derivato) B18C65F589	A102020801	DELIBERA n. 1499 DEL 31.12.2021 MANIFESTAZIONE ALL’ADESIONE ACCORDO QUADRO INVITALIA	9.723.400,00 €	137.906,90 €	UNICO FINANZIAMENTO PNRR	ARNAS G. BROTZU	C27H21007210001	n. 796 del 06.06.2024	verifica progetto definitivo/esecutivo		in corso	conclusa
PNRR – M6.C2 1.1.2 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparec-chiature Sanitarie e Cofinanziamento Regionale di cui alla DGR n. 12/16 del 07.04.2022. Lavori di ade-guamento edile e impiantistico del sito RM per l’installazione di un tomografo a risonanza magnetica 1,5 T, da destinare al Reparto di Radiologia del P.O. A. Businco dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari. Importo stimato dell’appalto € 147.784,03 oltre I.V.A. di legge. CIG B0B98FE8A5	A102020801	DELIBERA n. 289 DEL 26.02.2024	244.000,00 €	147.784,03 €	Risorse PNRR e Cofinanziamento RAS	ARNAS G. BROTZU	C24E22000440006	n. 370 del 11.03.2024	Lavori di ageguamento edile e impiantistico			conclusa
PNRR – M6.C2 1.1.2 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature sanitarie e cofinanziamento Regionale di cui alla DGR n. 12/16 del 07.04.2022. Procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, dei “Lavori di adeguamento della sala esami "MILLENIUM" per l’installazione di una Gamma Camera da destinare alla S.C. di Medicina Nucleare” del P.O. San Michele dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari. Valore stimato dell’appalto € 92.049,52, oltre I.V.A. di legge. CIG: B3EBAFFF27	A102020801	DELIBERA n. 1419 DEL 14.10.2024 DI RECEPIMENTO DELLA DGR n. 12/16 del 07.04.2022, RELATIVA AGLI INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR e PNC	854.000,00 €	92.049,52 €	Risorse PNRR e Cofinanziamento RAS	ARNAS G. BROTZU	C24E22000460006	n. 1511 del 05.11.2024	Lavori di ageguamento edile e impiantistico			in corso	conclusa
PNRR – M6.C2 1.1.2 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature sanitarie e cofinanziamento Regionale di cui alla DGR n. 12/16 del 07.04.2022. Procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, dei “Lavori di adeguamento della sala esami "INFINIA" per l’installazione di una Gamma Camera da destinare alla S.C. di Medicina Nucleare” del P.O. San Michele dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari. Valore stimato dell’appalto € 126.903,67 oltre I.V.A. di legge. CIG: B373DE003A	A102020801	DELIBERA n. 1400 DEL 11.10.2024 DI RECEPIMENTO DELLA DGR n. 12/16 del 07.04.2022, RELATIVA AGLI INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR e PNC	854.000,00 €	126.903,67 €	Risorse PNRR e Cofinanziamento RAS	ARNAS G. BROTZU	C24E22000470006	n. 1505 del 05.11.2024	Lavori di adeguamento edile e impiantistico			in corso	conclusa
PNRR M6.C2 – I1.1.1.2 - Rafforzamento strutturale SSN. Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71, comma 3 e art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di videointegrazione e relative installazioni fisse da destinare ai n. 2 nuovi ambulatori chirurgici di Endoscopia Digestiva del P.O. San Michele dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari. Importo stimato a base di gara € 392.000,00, oltre I.V.A. di Legge. CUP C27H21007210001. CIG BB35997970	A102020801	delibera n. 402 del 01.04.2026 presa d'atto dell’integrazione del finanziamento, pari a € 400.000,00, disposta dalla Regione Autonoma della Sardegna con D.G.R. 67/35 del 23.12.2025	400.000,00 €	in corso	Risorse PNRR e Cofinanziamento RAS	ARNAS G. BROTZU	C27H21007210001	in corso	fornitura e posa in opera di un sistema di videointegrazione e relative installazioni fisse da destinare ai n. 2 nuovi ambulatori chirurgici di Endoscopia Digestiva						in corso